## итого
№ | Район | Объем поступивших средств в 2015 году, (тыс.руб.) | Стоимость работ в соответствии с Программой проведения работ (тыс.руб.) | Направление расходования средств (в соответствии с 849-ПП) | Адресный ориентир объекта | Виды работ (мероприятия) | Количество мероприятий в рамках работ по объекту | Плановая дата завершения работ | Количество объектов, по которым работы завершены | % завершения работ
9 | Теплый Стан | 16597.7066 | 2347.4 | Благоустройство дворовой территории | улица Теплый Стан д.9 к.6 | Устройство покрытия из гранитной вывески, устройство МАФ, устройство урн и скамеек | 3 | 2016-08-25 | 3 | 100%
|  |  | 2431.5 |  | улица Теплый Стан д.25 к. 6 | Устройство покрытия из искусственой травы, устройство садового бортового камня, устройство покрытия из гранитной вывески, устрйоство МАФ, устройство урн и скамеек, устройство контейнерных площадок | 6 | 2016-08-25 | 6 | 100%
|  |  | 1058.5 |  | улица Генерала Тюленева д.25 к.1 | Устройство парковочных карманов, устройство дорожного бортового камня, устройство контейнерных площадок для раздельного сбора мусора | 3 | 2016-08-25 | 3 | 100%
|  |  | 1158.2 |  | улица Теплый Стан д.9 к.1 | Устройство покрытия из гранитной вывески, устройство МАФ, устройство урн и скамеек | 3 | 2016-08-25 | 3 | 100%
|  |  | 1885.6 |  | улица Островитянова д.6 | Устройство покрытия из искуственной травы, устройство садового бортового камня, устройство покрытия из гранитной вывески, устройство МАФ | 4 | 2016-08-25 | 4 | 100%
|  |  | 2154.8 |  | улица Профсоюзная д.142 | Устройство покрытия из искусственной травы, устрйоство садового бортового камня, устройство МАФ | 3 | 2016-08-25 | 3 | 100%
|  |  | 839.7 |  | улица Теплый Стан д.7 к.1 | Устройство праковочных карманов, устройство дорожного бортового камня | 2 | 2016-08-25 | 2 | 100%
|  |  | 260 |  | улица Генерала Тюленева д.1 | Устройство контейнерных площадок, устрройство контейнерных площадок для раздельного сбора мусора | 2 | 2016-08-25 | 2 | 100%
|  |  | 723.1 |  | улица Академика Бакулева д.10 | Устройство праковочных карманов, устройство дорожного бортового камня | 2 | 2016-08-25 | 2 | 100%
|  |  | 3738.5 |  | улица Академика Варги от д.2 до д.40 | Устройство парковочных карманов, устройство дорожного бортового камня, устройство АБП, устройство садового бортового камня | 4 | 2016-08-25 | 4 | 100%